## 前期
附件二
武汉市2009年市级重大前期项目新增计划表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目建设（法人）单位 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 工作计划完成时间（年、月） | [5 empty] | 责任单位
[6 empty] | 规划手续 | 土地手续 | 环评手续 | 审批（核准/备案） | 开工时间 | 竣工时间
|  | 12 |  |  | 380.8966
一 | 环境资源类 | 2 |  |  | 185.7
1 | 武汉市主城区污水“全收集全处理”工程 | 武汉市人民政府城市建设基金管理办公室 | 武汉市主城区 | 建设1200余公里污水收集管网，40余座泵站，新增约30万吨污水处理能力 | 174.5 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.12 | 2010.3 | 2014.12 | 城投公司 | 城建
2 | 海峡两岸循环经济产业园 | 湖北南方集团有限公司 | 新洲区 | 占地1183.57亩，建设生物肥生产基地、会务休闲中心、生物遗传科学实验室、生态宜居产业示范园等。 | 11.2 | 2010.8 | 2010.8 | 2010.9 | 2010.11 | 2010.11 | 2015.3 | 新洲区政府 | 环资
二 | 重大基础设施 | 2 |  |  | 78.8
1 | 二环线武昌段（武咸公路-雄楚大街）工程 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 武咸公路-雄楚大街 | 该项目全长11.1公里，包括主线高架桥、上下桥匝道、地面辅道、景观绿化、道路照明设施、交通安全设施 | 38.5 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.12 | 2010.03 | 2011.12 | 城投公司 | 城建
2 | 二环线汉阳段（琴台路-拦江堤路）工程 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 | 琴台路-拦江堤路 | 全长11.6公里，包括主线高架桥、上下桥匝道、地面辅道、景观绿化、道路照明设施、交通安全设施和管涵迁改等内容 | 40.3 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.12 | 2009.12 | 2010.03 | 2011.12 | 城投公司 | 城建
三 | 先进制造业 | 1 |  |  | 50
1 | 武船阳逻特种船舶及重型装备制造基地 | 武昌船舶重工有限责任公司 | 新洲区 | 建设风电装备、大型成套设备、大型水工装备及桥梁等大型钢构产品、海洋工作船、特种船等生产基地 | 50 | 2010.6 | 2010.6 | 2010.6 | 2010.3 | 2010.9 | 2015.12 | 新洲区政府 | 工业
四 | 现代服务业 | 6 |  |  | 60.6966
1 | 中交二航局物流中心 | 中交二航局 | 新洲区 | 用地1000亩，对西港区进行整体开发，建设长江中游一流、内部配套、面向社会的物流中心 | 20 | 2010.5 | 2010.5 | 2010.5 | 2009.12 | 2010.8 | 2015.12 | 新洲区政府 | 物流
2 | 武汉金属材料加工物流中心 | 武汉商汇金属材料投资有限公司 | 江夏大桥新区 | 商铺160000平方米，生产厂房19000平方米，仓库60000平方米，室内货物19000平方米 | 7.6 | 2009.12 | 2009.11 | 2009.12 | 2007.08 | 2010.07 | 2013.12 | 江夏区政府 | 物流
3 | 武汉国际汽车城 | 武汉升官渡汽车汽配开发有限公司 | 汉阳龙阳大道与规划二环线交汇处 | 总建面25万平米，新建汽车城及配套写字楼、酒店、公寓、服务中心为一体的综合性商业建筑。 | 9.31 | 2010.09 | 2010.05 | 2009.12 | 已办理 | 2010.07 | 2015.09 | 汉阳区政府 | 财贸
4 | 3506武汉人民广场 | 际华3506纺织服装股份有限公司 | 解放大道586号 | 占地53亩，建设商务写字楼和购物中心 | 4.8 | 2009.11 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2010.3 | 2011.12 | 硚口区政府 | 财贸
5 | 融侨锦江商业中心 | 融侨武汉开发有限公司 | 沿河大道襄河路口 | 占地100亩，15.5建设方平方米甲级写字楼、商业中心和高档小区 | 11 | 2010.05 | 2010 | 2010.03 | 2010.03 | 2010.6 | 2013.12 | 硚口区政府 | 财贸
6 | 中国武汉（庙山）知名企业总部基地建设项目 | 湖北崇文科技服务有限公司 | 江夏区庙山 | 占地22.27公顷，总建面356550平方米。入驻企业200家，年税收15亿元。 | 7.9866 | 2010.03 | 2009.12 | 2010.03 | 2008.11 | 2010.12 | 2014.12 | 江夏区政府 | 高技术
五 | 社会事业 | 1 |  |  | 5.7
1 | 武汉中国文谷创意中心 | 武汉九州文化产业股份有限公司 | 武昌黄鹂路 | 建设建筑面积3.3万平方米的文化创意中心 | 5.7 | 2011.3 | 2010.9 | 2010.11 | 2010.12 | 2011.5 | 2013.12 | 武昌区政府 | 社会