## 新开工
附件一
武汉市2009年市级重大新开工项目新增计划表
单位：亿元
序号 | 项目名称 | 项目建设（法人）单位 | 建设地点 | 建设规模和内容 | 总投资 | 2009年计划总投资 | 工作计划完成时间（年、月） | [5 empty] | 责任单位
[7 empty] | 规划手续 | 土地手续 | 环评手续 | 审批（核准/备案） | 开工时间 | 竣工时间
| 合 计 | 14 |  |  | 444.3385 | 72.71
一 | 重大基础设施 | 9 |  |  | 415.6467
1 | 武汉大道工程 | 城投公司 | 武昌区 | 徐东大街（岳家嘴立交-长江二桥）、徐东大街（岳家嘴立交—梨园广场）、二环线东湖段（双湖桥—红庙立交）道路、桥梁、排水、地下通道、交通、杆线入地等道路改造、沿线绿化建设及相关整治类拆迁 | 40.26 | 12 | 2009.09 | 2009.09 | 2009.09 | 2009.09 | 2009.09 | 2011.06 | 城投公司 |  | 城建
2 | 八一路延长线 | 光谷建设公司 | 武昌区 | 长3.5公里，宽40米（含跨湖桥） | 10.5 | 2.5 | 2009.6 | 2009.8 | 2009.8 | 2009.8 | 2009.9 | 2011.9 | 东湖开发区管委会 |  | 城建
3 | 白沙洲大道（梅家山立交-三环线）改造工程 | 武汉地产集团 （BT项目） | 武昌区、洪山区 | 全长7.5公里，路幅宽50-70m，建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、绿化景观工程和照明工程 | 32.4078 | 6 | "一书一证"已完成 | 正在办理 | 已完成 | 已完成 | 2009.5 | 2011.06 | 武汉地产集团 | 建委 | 城建
4 | 沙湖大桥（友谊大道-中北路）工程 | 武汉地产集团 （BT项目） | 武昌区 | 全长206公里，建设内容包括道路工程、桥梁工程、交通工程、绿化景观工程和照明工程 | 16.5 | 1 | "一书一证"已完成 | 正在办理 | 已完成 | 已完成 | 2009.07 | 2011.06 | 武汉地产集团 |  | 城建
5 | 二环线汉口段（江汉二桥-二七长江大桥引桥）道路工程 | 武汉地产集团 （BT项目） | 江岸区、江汉区、硚口区 | 全长11021米，路幅宽50-70米，主要包括发展大道的主线高架（预留复兴村立交、唐家墩立交和竹叶山立交匝道接口）、七对上下桥匝道、汉口火车站下穿通道、地面道路改造等工程 | 43.2702 | 5 | "一书一证"已完成 | 正在办理 | 已完成 | 已完成 | 2009.04 | 2011.06 | 武汉地产集团 |  | 城建
6 | 黄浦大街-金桥大道快速通道工程（工农兵路-三金潭立交） | 武汉地产集团 （BT项目） | 武昌区 | 全长约6032米，路幅宽60米，主要包括桥工程、道路工程、立交工程等 | 20.7691 | 2 | "一书一证"已完成 | 正在办理 | 已完成 | 已完成 | 2009.04 | 2011.06 | 武汉地产集团 |  | 城建
7 | 东沙湖连通工程 | 武汉地产集团 | 武昌区 | 全长5770米，包括中北路立交工程、东湖路工程、亲水步行街场平工程、沙湖清淤及植被修复、沙湖岸线改良及周边环境整治 | 132.2496 | 15 | "一书一证"已完成 | 正在办理 | 正在办理 | 已完成 | 2009.07 | 2011.06 | 武汉地产集团 |  | 城建
8 | 新建武汉至咸宁城际铁路 | 湖北城际铁路有限责任公司 | 江夏区 | 正线长度115.6km,铁路线路、桥梁及配套工程。 | 99.54 | 25 | 已办 | 已报部 | 已批复 | 已批复 | 2009.2 | 2012.3 | 铁路局 |  | 能交
9 | 花山大道 | 花山生态新城投资公司、武汉光谷建设投资公司 | 洪山区、东湖开发区 | 全长15.2公里 | 20.15 | 2 | 2009.7 | 2009.8 | 2009.9 | 已办理 | 2009.7 | 2011.6 | 东湖开发区 |  | 城建
二 | 现代服务业 | 1 |  |  | 15
1 | 人和新天地地下商城 | 武汉人和新天地公共设施有限公司 | 中山大道-友谊路-多福路-利济路 | 建设12.6万平米的地下商城 | 15 | 1 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 已办理 | 2009.07 | 2011.1 | 桥口区政府 |  | 财贸
三 | 社会事业 | 4 |  |  | 13.6918
1 | 知音工行广场 | 工行湖北省分行、知音杂志社 | 武昌中北路 | 开发建设总部大楼，建筑面积7万平方米。 | 3 | 0.2 | 2009.4 | 2008.11 | 2008.12 | 2008.12 | 2009.5 | 2011.12 | 武昌区政府 |  | 社会
2 | 省图书馆新馆工程 | 省文化厅 | 武昌公正路 | 总面积建筑100823平方米，地上8层，建筑面积79699平方米；地下部分2层，建筑面积20824平方米。 | 6.4 | 0.9 | 2008.11 | 2007.11 | 2007.12 | 2007.12 | 2009.2 | 2011.12 | 武昌区政府 |  | 社会
3 | 市中西医结合医院新病房大楼 | 市中西医结合医院 | 硚口区中山大道215号 | 总建筑面积56800平米，地下2层，地上20层 | 2.8518 | 0.03 | 2009.7 | 2009.7 | 2009.7 | 2009.7 | 2009.8 | 2011.12 | 市卫生局 |  | 社会
4 | 江汉大学附属医院六医院综合楼 | 武汉新纪建设项目管理公司 | 市六医院内 | 建筑面积29117平米，地上21层，地下2层 | 1.44 | 0.08 | 2009.9 | 2009.9 | 2009.3 | 已办理 | 2009.9 | 2012.12 | 市卫生局 |  | 社会
[12 empty] | 2012.10 | 新洲区